Załącznik Nr 3 do SIWZ

Istotne postanowienia

U M O W Y

zawarta w dniu ......................................  w Grodzisku Mazowieckim, pomiędzy:

Powiatowym Zarządem Dróg w Grodzisku Maz.,

05 – 825 Grodzisk Maz. ul. Traugutta 41

NIP: 529-15-77-473 			REGON: 014976316

reprezentowanym przez:

Dyrektora PZD – mgr inż. Magdalenę Podleśną

zwanym w dalszej części umowy   ZAMAWIAJĄCYM

a

.............................................................

.............................................................

zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez :

............................................................................................

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655. ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz wybranej oferty będącej integralną częścią umowy, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy, zakres i warunki realizacji:

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania

„Przebudowę drogi 1518 w Żabiej Woli”

- Wykonanie robót nastąpi na warunkach określonych w dokumentacji, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Instrukcji dla Wykonawców, niniejszej umowie, pisemnych uzgodnieniach pomiędzy stronami, wpisach nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy

§ 2

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, wynagrodzenie określone wstępnie na podstawie formularza ofertowego, zgodnie z tabelą kosztową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w kwocie nie przekraczającej netto ................................... PLN, plus podatek VAT w kwocie ................................ PLN

Ogółem ................................................................... PLN brutto,

słownie: ............................................................................................................................................

- Podstawą wstępnego ustalenia wynagrodzenia są przewidywane ilości robót oraz ryczałtowe ceny jednostkowe z tabeli kosztowej.

- Wartość ostateczna ustalona zostanie w oparciu o powykonawczy obmiar robót i ryczałtowe ceny jednostkowe z tabeli kosztowej, z uwzględnieniem że:

- dla pozycji kosztorysowych, dla których w tabeli kosztowej przewidziano ilości robót i ustalono ryczałtowe ceny jednostkowe, wartość ostateczna zostanie ustalona jako iloczyn rzeczywistej /wykonanej/ ilości robót i ryczałtowej ceny jednostkowej .

- dla pozycji kosztorysowych wycenionych w tabeli kosztowej jako ryczałt, podstawą jest wartość ryczałtowa podana przez Wykonawcę w danej pozycji tabeli kosztowej.

- cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji tabeli kosztowej uwzględnia wszystkie czynności, badania i wymagania składające się na jej wykonanie, określone w dokumentacji projektowej SIWZ, OST i Instrukcji dla Wykonawców.

- ryczałtowe ceny jednostkowe lub wartość ryczałtowa obejmują: robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu, wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

- Zapłata Wykonawcy wynagrodzenia określonego w pkt. 1 nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy jego protokolarnym odbiorze oraz uregulowaniu należności finansowych z podwykonawcą.

§ 3

Terminy realizacji zadania:

- wprowadzenie: 	w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy

- zakończenie:	60 dni od daty zawarcia umowy

- W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, termin wymieniony w ust. 2 może zostać przesunięty o czas trwania warunków uniemożliwiających prowadzenie robót. Przerwanie i wznowienie robót musi być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

§ 4

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela na wykonane roboty gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokółu odbioru końcowego. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Zamawiający może korzystać z uprawnień wynikających z rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Roszczenia gwarancyjne z tytułu wad, uszkodzeń, usterek itp. Zamawiający zgłasza Wykonawcy w dowolny sposób (telefonicznie, faxem, listownie, osobiście) wraz z krótką informacją o rodzaju uszkodzenia.

- Zgłoszenie może być dokonane we wszystkie dni tygodnia w ciągu całego roku.

- Wykonawca ma obowiązek przyjąć takie zgłoszenie i zrealizować w terminie 3 dni od daty zgłoszenia. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, bez dodatkowego wezwania, Zamawiający może podjąć usuwanie wad we własnym zakresie na koszt Wykonawcy wykorzystując złożone zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Wykonanie robót w zastępstwie Wykonawcy w sytuacji wymienionej w punkcie 4 nie ogranicza zakresu i terminów gwarancji.

§ 5

Wykonawca, w trakcie prowadzenia robót, zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu wykonanie badań, prób i sprawdzeń w zakresie jakim uzna on za stosowne. Jeżeli w ich rezultacie okaże się, że wykonanie robót jest niezgodne z warunkami technicznymi, dokumentacją, ogólnymi specyfikacjami technicznymi, instrukcją dla Wykonawcy lub poleceniami nadzoru, to koszty tych badań oraz usunięcie nieprawidłowości obciążają Wykonawcę.

§ 6

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Zapewnienie nadzoru technicznego.

- Dokonywanie w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia, odbioru robót podlegających zakryciu i zanikających.

- Rozpoczęcie i zakończenie bez zbędnej zwłoki odbioru końcowego.

- Stwierdzenie istotnych usterek lub braków właściwych dokumentów powoduje nie dokonanie odbioru.

- Koszt ponownego odbioru ponosi Wykonawca.

§ 7

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Spełnienie obowiązków wymienionych w Instrukcji dla Wykonawców (załącznik nr 2 do umowy).

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z poleceniami nadzoru wpisanymi do dziennika budowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami Prawa Budowlanego oraz Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi (OST) (załącznik nr 11 do SIWZ).

- Kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwzględnieniem specyfiki budowy i warunków prowadzonych robót.

- Zgłaszanie do odbioru wykonanych robót (w tym robót zanikających i podlegających zakryciu) wpisem do dziennika budowy wg warunków określonych w Instrukcji dla Wykonawców.

- Zapewnienie kierownika robót posiadającego uprawnienia w zakresie robót objętych zamówieniem i wpisanego na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami – Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221).

- Zawiadomienie Zamawiającego o wykrytych wadach dokumentacji projektowej ciągu 2 dni od daty ich wykrycia.

- Dostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej zgodnie z warunkami określonymi w Instrukcji dla Wykonawców.

- Wykonywanie robót przy użyciu materiałów określonych w Instrukcji dla Wykonawców oraz Ogólnych Specyfikacjach Technicznych (OST)

- Wykonanie na własny koszt i dostarczenie zamawiającemu przed datą odbioru, wyników badań robót ulegających zakryciu i robót zgłoszonych do odbioru końcowego zgodnie z Instrukcją dla Wykonawców.

- Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (bez kosztów zajęcia).

- Zabezpieczenie przed uszkodzeniem punktów osnowy geodezyjnej a w przypadku uszkodzenia odtworzenie ich na własny koszt.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami w stosunku do osób trzecich jak również w stosunku do Powiatowego Zarządu Dróg.

§ 8

Sposób rozliczania przedmiotu umowy.

- Zamawiający dopuszcza składanie przez Wykonawcę faktur częściowych nie przekraczających 50 % wysokości wynagrodzenia określonego w § 2.

- Podstawą do wystawienia częściowej faktury VAT będzie wykonanie co najmniej 50% zakresu robót wynikających z umowy, odebranych przez inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego, potwierdzonych protokołem częściowego odbioru robót.

- Rozliczanie całkowite umowy nastąpi po wykonaniu przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie dołączony protokół odbioru końcowego podpisany przez strony.

- Termin płatności ustala się na okres do 30 dni od daty złożenia faktury.

- Faktury płatne będą przelewem, na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego,

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5 % ceny ofertowej (brutto).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu; (rachunek bankowy: PEKAO SA 50 1240 6348 1111 0000 5123 1918)

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dn. 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275)

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia.

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

- 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone po wykonaniu zamówienia, w terminie po 30 dniach od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego, na pisemny wniosek Wykonawcy.

- 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady rękojmi lub gwarancji jakości – kwota ta zostanie zwrócona w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji jakości, na pisemny wniosek Wykonawcy.

§ 10

Kary umowne.

Strony zastrzegają kary umowne naliczane od wynagrodzenia brutto określonego w § 2 pkt. 1 umowy :

- Za nieterminowe zakończenie robót Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

- Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wynagrodzenia.

- Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, gdy:

  - w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części,

  - Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową niezgodnie z jej postanowieniami.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych strat przekracza wysokość kar umownych.

§ 11

Podwykonawcy

- Zatrudnienie przez Wykonawcę innego podwykonawcy niż wskazany w ofercie wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Jeżeli Zamawiający ma uzasadnione podejrzenie, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantuje odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymanie terminów, może on żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania dostawców oraz podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to były działania, względnie uchybienia jego własne.

- Rozliczenia finansowe z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.

- Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca.

§ 12

Odbiór końcowy

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru w formie pisemnej. Wraz ze zgłoszeniem przekaże wszystkie wymagane do odbioru dokumenty, włącznie z dokumentami potwierdzającymi rozliczenie finansowe z podwykonawcami (umowa, faktura, potwierdzenie zapłaty).

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru i zakończy go bez zbędnej zwłoki.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznacza termin na ich usunięcie,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, obniża wynagrodzenie za prace wykonane wadliwie z uwzględnieniem charakteru tych wad.

- Jeżeli w trakcie czynności odbioru końcowego Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie został wykonany w całości lub ma istotne wady, albo też nie została przekazana kompletna dokumentacja odbiorowa, wówczas Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru.

- Koszty odbiorów ponosi Wykonawca.

- Powyższe stosuje się w przypadku kolejnych bezskutecznych odbiorów końcowych.

- Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte do usunięcia wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i żądania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

- Od terminu stwierdzenia usunięcia wad, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy i terminy rękojmi.

§ 13

W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu miesiąca od wystąpienia powyższych okoliczności. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 14

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej.

§ 15

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655. ze zm.)

§ 17

Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

..................................							....................................

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA: